## Tabelle1
Aufgaben - Projektmitglied - Zuordnung |  |  |  | (korrekt ausgefüllt und kontrolliert abzugeben durch Projektleitung spätestens am 21.5.2015 am Anfang der Vorlesung)
(nur jeweil in den beiden Zeit-Spalten die Arbeitszeit mit z.B. 05:45 eingeben …. es hat viele Formeln auf dem Sheet!)
Aufgabe / toDo-Arbeiten / … | Luca Kündig | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Sandro Ritz | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Mike Monticoli | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Cihan Demir | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Mike Iten | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Max von Gellhorn | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | StudentIn 07 | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | StudentIn 08 | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | StudentIn 09 | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Aufgaben- Summe in % |  | Lernzeit - Summe in Std. | Arbeitszeit- Summe in Std.
1.0 Projektleitung
Aufgabenverteilung | 54.55% |  | 6:00 | 31.82% |  | 3:30 |  |  |  | 13.64% | 0:30 | 1:30 | [15 empty] | 100% | 0.45833 | 0.020833 | 0.45833
Kontrolle / Verbesserung der Erledigten arbiten | 42.86% |  | 3:00 | 57.14% |  | 4:00 | [21 empty] | 100% | 0.29167 | 0 | 0.29167
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
2.0 Design | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
GUI Vorschläge | [6 empty] | 53.85% | 0:30 | 3:30 |  |  |  | 46.15% | 1:00 | 3:00 | [12 empty] | 100% | 0.27083 | 0.0625 | 0.27083
GUI in Java FX Scene Builder | 7.895% |  | 1:30 | 13.16% |  | 2:30 | 78.95% | 8:00 | 15:00 | [18 empty] | 100% | 0.79167 | 0.33333 | 0.79167
GUI Code Implementierung | 34.78% | 4:00 | 8:00 | 50% | 2:30 | 11:30 | 15.22% | 1:00 | 3:30 | [18 empty] | 100% | 0.95833 | 0.3125 | 0.95833
Styling | [6 empty] | 100% | 1:00 | 2:00 | [18 empty] | 100% | 0.083333 | 0.041667 | 0.083333
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
3.0 Datenbank | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
ERD erstellen & aktuallisieren | 33.33% |  | 1:30 | 66.67% |  | 3:00 | [21 empty] | 100% | 0.1875 | 0 | 0.1875
Datenbank & Verbindung einrichten |  |  |  | 100% | 1:00 | 0:30 | [21 empty] | 100% | 0.020833 | 0.041667 | 0.020833
SQL Script |  |  |  | 100% | 1:00 | 1:00 | [21 empty] | 100% | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
4.0 Requirements Engineering | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Anforderungen erarbeiten | 22.22% |  | 1:00 | 44.44% |  | 2:00 | 33.33% |  | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.1875 | 0 | 0.1875
Requirements definieren | 28.57% |  | 1:00 | 28.57% |  | 1:00 | 42.86% |  | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.14583 | 0 | 0.14583
Use Case Definieren | 27.27% |  | 1:30 | 27.27% |  | 1:30 | 27.27% |  | 1:30 |  |  |  | 18.18% | 0:30 | 1:00 | [12 empty] | 100% | 0.22917 | 0.020833 | 0.22917
Use Cases erstellen | 20% | 0:30 | 2:30 | 24% | 0:30 | 3:00 | 28% | 0:50 | 3:30 | 28% | 1:00 | 3:30 | [15 empty] | 100% | 0.52083 | 0.11806 | 0.52083
5.0 Programmierung | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Programmierung Hilfestellung | [5 empty] | 4:00
Architektur festlegen / Implementation |  |  |  | 100% | 4:00 | 6:00 | [21 empty] | 100% | 0.25 | 0.16667 | 0.25
Models Programmieren | 20% |  | 2:30 | 28% | 0:30 | 3:30 | 12% | 0:30 | 1:30 | 16% | 1:00 | 2:00 | 24% | 2:00 | 3:00 | [12 empty] | 100% | 0.52083 | 0.16667 | 0.52083
Webservice erstellen | 100% | 3:00 | 6:00 | [24 empty] | 100% | 0.25 | 0.125 | 0.25
RMI Service erstellen | 23.08% |  | 1:30 | 30.77% | 0:30 | 2:00 | 23.08% | 0:30 | 1:30 | 23.08% | 0:30 | 1:30 | [15 empty] | 100% | 0.27083 | 0.0625 | 0.27083
Business erstellen | 16.67% |  | 1:00 | 33.33% |  | 2:00 | 25% | 0:30 | 1:30 | 25% | 0:30 | 1:30 | [15 empty] | 100% | 0.25 | 0.041667 | 0.25
Persistenz erstellen | 43.48% | 2:00 | 5:00 | 34.78% | 1:30 | 4:00 |  |  |  | 21.74% | 0:30 | 2:30 | [15 empty] | 100% | 0.47917 | 0.16667 | 0.47917
Junit Tests erstellen |  |  |  | 9.091% |  | 1:30 | 90.91% | 5:00 | 15:00 | [18 empty] | 100% | 0.6875 | 0.20833 | 0.6875
Seedfiles erstellen | 21.05% |  | 1:00 |  |  |  | 78.95% | 0:30 | 3:45 | [18 empty] | 100% | 0.19792 | 0.020833 | 0.19792
Interner Client erstellen | 42.31% | 4:00 | 11:00 | 57.69% | 3:00 | 15:00 | [21 empty] | 100% | 1899-12-31 02:00 | 0.29167 | 1899-12-31 02:00
Webservice Client erstellen | 100% |  | 3:00 | [24 empty] | 100% | 0.125 | 0 | 0.125
Suchmaschine in Projekt (Named Querys) |  |  |  | 100% | 2:00 | 3:00 | [21 empty] | 100% | 0.125 | 0.083333 | 0.125
6.0 Deployment | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Jar files erstellen | 100% |  | 1:00 | [24 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
War files erstellen | 100% |  | 0:30 | [24 empty] | 100% | 0.020833 | 0 | 0.020833
Installationsanleitung | 100% |  | 1:00 | [24 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
7.0 Dokumentation | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Einführung und Ziele | [9 empty] | 60% | 0:30 | 4:30 | 40% |  | 3:00 | [12 empty] | 100% | 0.3125 | 0.020833 | 0.3125
Randbedingungen | [9 empty] | 100% | 1:30 | 4:30 | [15 empty] | 100% | 0.1875 | 0.0625 | 0.1875
Kontextabgrenzung | [12 empty] | 100% | 1:00 | 3:00 | [12 empty] | 100% | 0.125 | 0.041667 | 0.125
Lösungsstrategie | [9 empty] | 100% | 0:30 | 2:30 | [15 empty] | 100% | 0.10417 | 0.020833 | 0.10417
Bausteinsicht |  |  |  | 100% | 0:25 | 2:30 | [21 empty] | 100% | 0.10417 | 0.017361 | 0.10417
Laufzeitsicht | [10 empty] | 1:30 | 3:30 | [15 empty] | 0% | 0.14583 | 0.0625 | 0.14583
Verteilungssicht | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Konzept |  |  | 1:30 | [7 empty] | 1:00 | 3:30 | [15 empty] | 0% | 0.20833 | 0.041667 | 0.20833
Entwurfsentscheidungen | [6 empty] | 100% |  | 1:00 | [18 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
Qualitätsszenarien | [13 empty] | 5:00 | 10:00 | [12 empty] | 0% | 0.41667 | 0.20833 | 0.41667
Risiken | [13 empty] | 2:00 | 4:00 | [12 empty] | 0% | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667
Glossar | [9 empty] | 100% | 1:00 | 2:30 | [15 empty] | 100% | 0.10417 | 0.041667 | 0.10417
Requirements Dokumentation | [12 empty] | 100% | 0:30 | 2:00 | [12 empty] | 100% | 0.083333 | 0.020833 | 0.083333
Use Case Dokumentation | [9 empty] | 77.78% | 0:30 | 3:30 | 22.22% | 0:30 | 1:00 | [12 empty] | 100% | 0.1875 | 0.041667 | 0.1875
Klassendiagramm | 100% | 0:30 | 2:30 | [24 empty] | 100% | 0.10417 | 0.020833 | 0.10417
Deployment - Infos | 50% |  | 1:00 | [6 empty] | 50% | 0:30 | 1:00 | [15 empty] | 100% | 0.083333 | 0.020833 | 0.083333
TDD und Junit | [6 empty] | 100% |  | 1:00 | [18 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
Funktionale Tests | [12 empty] | 100% | 8:00 | 20:00 | [12 empty] | 100% | 0.83333 | 0.33333 | 0.83333
DB - Dokumentation | [9 empty] | 100% |  | 1:00 | [15 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
Beiträge pro Projektmitglied | 14.29% |  | 0:30 | 14.29% |  | 0:30 |  |  |  | 71.43% |  | 2:30 | [15 empty] | 100% | 0.14583 | 0 | 0.14583
Source - Code von selber beschriebenem Code |  |  |  | 33.33% |  | 1:00 |  |  |  | 66.67% |  | 2:00 | [15 empty] | 100% | 0.125 | 0 | 0.125
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
8.0 Weiteres | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Korrektur, Anpassung & Formatierng arc42 | [9 empty] | 100% |  | 4:30 | [15 empty] | 100% | 0.1875 | 0 | 0.1875
Präsentation Mängel-Manager | [9 empty] | 100% |  | 1:30 | [15 empty] | 100% | 0.0625 | 0 | 0.0625
Drucken, Zusammenstellen nötiger Dokumente arc42 & abgeben in Papier- und Elektronischerform | [9 empty] | 100% |  | 2:30 | [15 empty] | 100% | 0.10417 | 0 | 0.10417
Entwicklungsumgebung und Tools zur online Dokumentation bereitstellen | [9 empty] | 100% | 0:30 | 1:30 | [15 empty] | 100% | 0.0625 | 0.020833 | 0.0625
Paketstruktur der Schichten organisieren & anpassen | [9 empty] | 100% |  | 2:00 | [15 empty] | 100% | 0.083333 | 0 | 0.083333
Individuelles Portfolio | [9 empty] | 100% |  | 4:30 | [15 empty] | 100% | 0.1875 | 0 | 0.1875
Idividuelles Management Summary | [9 empty] | 100% |  | 1:30 | [15 empty] | 100% | 0.0625 | 0 | 0.0625
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
|  | 0.58333 | 1900-01-01 17:00 |  | 0.70486 | 1900-01-02 06:30 |  | 0.76389 | 1900-01-01 09:15 |  | 0.47917 | 1900-01-01 13:30 |  | 0.85417 | 1900-01-01 02:00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-02 09:15 | 1900-01-11 20:15
Formulas:
Lernzeit - Summe in Std. = SUM([Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit])
Lernzeit - Summe in Std. = SUM(AE5:[Lernzeit - Summe in Std., row above])
Arbeitszeit- Summe in Std. = SUM([Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit])
Arbeitszeit- Summe in Std. = SUM(AF5:[Arbeitszeit- Summe in Std., row above])
Lern- zeit = SUM(C5:[Lern- zeit, row above])
Lern- zeit = SUM(F5:[Lern- zeit, row above])
Arbeits- Zeit = SUM(D5:[Arbeits- Zeit, row above])
Arbeits- Zeit = SUM(G5:[Arbeits- Zeit, row above])