## Tabelle1
Aufgaben - Projektmitglied - Zuordnung |  |  |  | (korrekt ausgefüllt und kontrolliert abzugeben durch Projektleitung spätestens am 21.5.2015 am Anfang der Vorlesung)
(nur jeweil in den beiden Zeit-Spalten die Arbeitszeit mit z.B. 05:45 eingeben …. es hat viele Formeln auf dem Sheet!)
Aufgabe / toDo-Arbeiten / … | Luca Kündig | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Sandro Ritz | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Mike Monticoli | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Cihan Demir | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Mike Iten | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Max von Gellhorn | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | StudentIn 07 | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | StudentIn 08 | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | StudentIn 09 | Lern- zeit | Arbeits- Zeit | Aufgaben- Summe in % |  | Lernzeit - Summe in Std. | Arbeitszeit- Summe in Std.
1.0 Projektleitung
Aufgabenverteilung |  |  | 6:00 | [24 empty] | 0% | 0.25 | 0 | 0.25
Kontroller der Erledigten arbiten | 100% |  | 3:00 | [24 empty] | 100% | 0.125 | 0 | 0.125
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
2.0 Design | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
GUI Vorschläge | [6 empty] | 100% | 0:30 | 3:30 | [18 empty] | 100% | 0.14583 | 0.020833 | 0.14583
GUI in Java FX Scene Builder | 9.091% |  | 1:30 |  |  |  | 90.91% | 8:00 | 15:00 | [18 empty] | 100% | 0.6875 | 0.33333 | 0.6875
GUI Code Implementierung | 69.57% | 4:00 | 8:00 |  |  |  | 30.43% | 1:00 | 3:30 | [18 empty] | 100% | 0.47917 | 0.20833 | 0.47917
Styling | [6 empty] | 100% | 1:00 | 2:00 | [18 empty] | 100% | 0.083333 | 0.041667 | 0.083333
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
3.0 Datenbank | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
ERD erstellen | 100% |  | 1:00 | [24 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
Datenbank & Verbindung einrichten | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
4.0 Requirements Engineering | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Anforderungen erarbeiten | 40% |  | 1:00 |  |  |  | 60% |  | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.10417 | 0 | 0.10417
Requirements definieren | 40% |  | 1:00 |  |  |  | 60% |  | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.10417 | 0 | 0.10417
Use Case Definieren | 50% |  | 1:30 |  |  |  | 50% |  | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.125 | 0 | 0.125
Use Cases erstellen | 41.67% | 0:30 | 2:30 |  |  |  | 58.33% | 0:50 | 3:30 | [18 empty] | 100% | 0.25 | 0.055556 | 0.25
5.0 Programmierung | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Architektur festlegen | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Models Programmieren | 62.5% |  | 2:30 |  |  |  | 37.5% | 0:30 | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.16667 | 0.020833 | 0.16667
Webservice erstellen | 100% | 3:00 | 6:00 | [24 empty] | 100% | 0.25 | 0.125 | 0.25
RMI Service erstellen | 50% |  | 1:30 |  |  |  | 50% | 0:30 | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.125 | 0.020833 | 0.125
Business erstellen | 40% |  | 1:00 |  |  |  | 60% | 0:30 | 1:30 | [18 empty] | 100% | 0.10417 | 0.020833 | 0.10417
Persistenz erstellen | 100% | 2:00 | 5:00 | [24 empty] | 100% | 0.20833 | 0.083333 | 0.20833
Junit Tests erstellen | [6 empty] | 100% | 5:00 | 15:00 | [18 empty] | 100% | 0.625 | 0.20833 | 0.625
Seedfiles erstellen | 21.05% |  | 1:00 |  |  |  | 78.95% | 0:30 | 3:45 | [18 empty] | 100% | 0.19792 | 0.020833 | 0.19792
Interner Client erstellen | 100% | 4:00 | 11:00 | [24 empty] | 100% | 0.45833 | 0.16667 | 0.45833
Webservice Client erstellen | 100% |  | 3:00 | [24 empty] | 100% | 0.125 | 0 | 0.125
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
6.0 Deployment | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Jar files erstellen | 100% |  | 1:00 | [24 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
War files erstellen | 100% |  | 0:30 | [24 empty] | 100% | 0.020833 | 0 | 0.020833
Installationsanleitung | 100% |  | 1:00 | [24 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
7.0 Dokumentation | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Einführung und Ziele | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Randbedingungen | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Kontextabgrenzung | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Lösungsstrategie | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Bausteinsicht | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Laufzeitsicht | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Verteilungssicht | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Konzept |  |  | 1:30 | [24 empty] | 0% | 0.0625 | 0 | 0.0625
Entwurfsentscheidungen | [6 empty] | 100% |  | 1:00 | [18 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
Qualitätsszenarien | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Risiken | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Glossar | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Requirements Dokumentation | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Use Case Dokumentation | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Klassendiagramm | 100% | 0:30 | 2:30 | [24 empty] | 100% | 0.10417 | 0.020833 | 0.10417
Deployment - Infos | 100% |  | 1:00 | [24 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
TDD und Junit | [6 empty] | 100% |  | 1:00 | [18 empty] | 100% | 0.041667 | 0 | 0.041667
Funktionale Tests | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
DB - Dokumentation | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Beiträge pro Projektmitglied | 100% |  | 0:30 | [24 empty] | 100% | 0.020833 | 0 | 0.020833
Source - Code von selber beschriebenem Code | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
8.0 ……. | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
|  | 0.58333 | 1900-01-01 16:30 |  | 0 | 0 |  | 0.76389 | 1900-01-01 09:15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1899-12-31 08:20 | 1900-01-04 01:45
Formulas:
Lernzeit - Summe in Std. = SUM([Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit],[Lern- zeit])
Lernzeit - Summe in Std. = SUM(AE5:[Lernzeit - Summe in Std., row above])
Arbeitszeit- Summe in Std. = SUM([Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit],[Arbeits- Zeit])
Arbeitszeit- Summe in Std. = SUM(AF5:[Arbeitszeit- Summe in Std., row above])
Lern- zeit = SUM(C5:[Lern- zeit, row above])
Lern- zeit = SUM(F5:[Lern- zeit, row above])
Arbeits- Zeit = SUM(D5:[Arbeits- Zeit, row above])
Arbeits- Zeit = SUM(G5:[Arbeits- Zeit, row above])