## Gantt-Diagramm
Projekt Name | : | Mangelmanager
Projektbeginn | : | 2015-02-17 | TRUE | Projeckende (datum) | 2015-05-21
|  |  | FALSE | Projeckende (wochen) | 14 | 5
Werktage | : | Montag - Samstag | 2
Aktivitat |  |  | Beteiligte Person |  | Beginn | Ende | WOCHE 1 | [6 empty] | WOCHE 2 | [6 empty] | WOCHE 3 | [6 empty] | WOCHE 4 | [6 empty] | WOCHE 5 | [6 empty] | WOCHE 6 | [6 empty] | WOCHE 7 | [6 empty] | WOCHE 8 | [6 empty] | WOCHE 9 | [6 empty] | WOCHE 10 | [6 empty] | WOCHE 11 | [6 empty] | WOCHE 12 | [6 empty] | WOCHE 13 | [6 empty] | WOCHE 14
[12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | #VALUE!
[7 empty] | 1 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 2 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 3 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 4 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 5 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 6 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 7 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 8 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 9 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 10 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 11 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 12 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 13 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [5 empty] | 14 | (0/d/yy - 0/d/yy) | [6 empty] | #VALUE!
 | time axis 2015-02-16 to 2015-05-24
Projektanfang |  |  | Alle |  | 2015-02-20
Requirements Definieren |  |  | Alle |  | 2015-03-04 | 2015-03-04
UseCase Definieren |  |  | Alle |  | 2015-03-11 | 2015-03-11
UseCase Beschrieb |  |  | Alle |  | 2015-03-11 | 2015-03-18
ERD Erstellen |  |  | Luca Kündig, Sandro Ritz |  | 2015-03-11 | 2015-03-18
Aktivitätsdiagramme |  |  | Alle |  | 2015-03-18 | 2015-03-25
UseCase Diagramme |  |  | Alle |  | 2015-03-18 | 2015-03-25
GUI Entwerfen |  |  | Mike Monticoli, Mike Iten |  | 2015-03-25 | 2015-04-08
Doku Aktuallisieren |  |  | Mike Iten, Cihan Demir |  | 2015-04-01 | 2015-04-08
GUI in SceneBuilder |  |  | Mike Monticoli, Mike Iten |  | 2015-04-08 | 2015-04-15
Model in Java implementieren |  |  | Alle |  | 2015-04-15 | 2015-04-22
Persister pro Model |  |  | Alle |  | 2015-04-22 | 2015-04-23
Business pro Model |  |  | Alle |  | 2015-04-22 | 2015-04-23
rmi pro Model |  |  | Alle |  | 2015-04-22 | 2015-04-23